## Planilha1
Id | Tarefa | Responsável | Início | Término | Dependência | Status
1 | Fase de Iniciação
1.1 | Alinhamento do Escopo | Equipe | 2026-01-30 |  |  | Concluído
1.2 | Aprovação do Projeto | João / Cláudio | 30/02/2026 | 30/02/2026 | 2026-01-01 | Concluído
2 | Fase de Planejamento
2.1 | Protótipo Inicial | Equipe | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-02-01 | Concluído
2.2 | Levantamento de Requisitos | Equipe | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-01-01 | Concluído
2.3 | Criação do Escopo e Objetivo | Equipe | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2.2 ; 2.1 | Concluído
2.4 | Matriz de Risco | Equipe | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | Concluído
2.5 | Cronograma | Equipe | 2026-05-15 |  | 2026-02-02 | Concluído
3 | Fase de Produção
3.1 | Planejamento do BD | Equipe | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2.2 ; 2.3 | Concluído
3.2 | Criar as tabelas do BD | Eduardo | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-01-03 | Concluído
3.3 | Planejamento do Front-End | Equipe | 2026-05-20 | 2026-08-28 | 2.2 ; 2.3 | Concluído
3.4 | Planejamento do Back-End | Equipe | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 2.2 ; 2.3 | Concluído
3.5 | Criação dos Mockups das Páginas - Lado Usuario | Thalles, J. Paulo, J. Pedro | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 2026-03-03 | Concluido
3.6 | Criação dos fluxogramas das funcionalidades do programa | J. Paulo | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-05-03 | A fazer
3.7 | Criar o banco de dados na nuvem | Tomas, Eduardo | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 3.1 ; 3.2 | Fazendo
3.8 | Criação das Páginas Front-End - Lado Usuario | Thalles, J. Pedro | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 3.3 ; 3.5 | Fazendo
3.9 | Tirar as fotos para a pagina de mapas | Equipe | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 3.4 | A fazer
3.10 | Criar as funcionalidades - Lado Usuario | Tomas, Eduardo | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 3.1 ; 3.2 ; 3.4 ; 3.5 | A fazer
3.11 | Integrar o front com as funcionalidades | Equipe | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 3.7 ; 3.8 ; 3.9 ; 3.10 | A fazer
3.12 | Mockup Páginas Front-End - Lado Adm | Thalles, J. Pedro, J. Paulo | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 3.3 | A fazer
3.13 | Criação das Páginas Front-End - Lado Adm | Thalles, J. Pedro | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 3.3 ; 3.12 | A fazer
3.14 | Criar as funcionalidades - Lado Adm | Eduardo, Tomas | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 3.1 ; 3.4 ; 3.12 | A fazer
3.15 | Integrar o front com as funcionalidades | Equipe | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 3.13 ; 3.14 | A fazer
3.16 | Criação das animações e interações da pagina | Thalles, J. Pedro | 2026-09-18 | 2026-10-02 | 3.11 ; 3.15 | A fazer
4 | Criação da Documentação
2026-01-04 | Escrever a monografia | Equipe | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 3 | A fazer
2026-02-04 | Criar o manual de uso do site do usuário Administrador | Equipe | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 3 | A fazer
2026-03-04 | Criar o manual de uso do site do usuário aluno | Equipe | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 3 | A fazer
5 | Apresentação
2026-01-05 | Planejar o roteiro da apresentação | Equipe | 2026-10-26 | 2026-10-31 |  | A fazer
2026-02-05 | Simulação da apresentação | Equipe | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-01-05 | A fazer
2026-03-05 | Apresentação final | Equipe |  |  | 5.1 ; 5.2 | A fazer